## Devis
Devis n° 00001 / Client « Le Nouveau monde Montpellier »

Commentaire général			TJM appliqué		Date de début (estimé)	Date de fin (estimé)
			140,00 €		15/12/2021	22/11/2022

id	Action	Temps (heure)	Temps (jour)	Prix (HT)	Remarque
1	Design / Création d'une maquette graphique, recherche de visuels, personnalisation couleur, mise en page, etc / 2 propositions graphique maximum	32	5,00	700,00 €	Il est convenus que le prestataire n’est pas graphiste
2	Intégration / Création de toutes les pages (et contenu), texte, image, menu, etc. / Site Internet compatible tout navigateurs récents / Site Compatible Version Mobile / Intégration des pages en général et des fichiers multimédia : Vidéos / Photos / icônes / googleMap	130	14,00	1 960,00 €
3	Configuration / Installation du CMS, Base de données, Interface d'administration BackOffice pour paramétrer le site web facilement et administration complète.	16	5,00	700,00 €
4	Configuration - Développement / Création d'un formulaire de contact et création des contenus	7	1,00	140,00 €
5	Hebergement / Accompagnement dans l'inscription à un type d’hébergement, durée et nom de domaine.	7	0,50	70,00 €	L’association s’occuperas des démarche administrative elle-meme.
6	Référencement / Prédisposition au référencement naturel : mots-clés, url, balises meta/title, sitemap, code valide w3c, robots, gestion erreurs 404, maillage interne, intégration réseaux sociaux, analytic	7	1,00	140,00 €
7	Formation / Formation sur l’outil CMS (demi journée)	7	1,00	140,00 €	Dans les disponibilités du prestataire
8	Sécurité / Sécurité général du site et mise en place d'une sauvegarde automatisée	21	3,00	420,00 €
9	Gestion de projet / Conduite, échange, suivi du projet sur 1 mois et ajustements en cours de projet.	14	2,00	280,00 €	Dans les disponibilités du prestataire
10	Remise commercial	-227,5	-32,50	-4 550,00 €	Il est convenus que la réalisattion du site est un projet de formation du prestataire et que celui-ci seras rémunérer par les connaissances aquisent à le réaliser
Total		13,5	0,00	- €

Total HT		- €
Total TVA		- €
Total TTC		- €